江阴大统华城中店调改工程

之

拆除工程

投标须知

- 工期要求：15天。其中，完成大面拆除8天，达到装饰水电单位进场施工的条件。装饰水电单位进场后，7天可进行交叉施工。

- 计划开工日期：2020年10月20日  计划竣工日期：2020年11月3日。

- 付款方式：合同签订后预付合同工程款的20%作为预付款。拆除工程全部完成且验收合格后，支付剩余全部工程款。

- 结算方式：包干制。零星增补（按合同金额±15%）不另计价。

- 施工条件：原则上安排在八佰伴的非营业时间进行。无任何噪音、粉尘、气味等污染的工作，可视情况酌情同意安排在八佰伴营业时间进行。但应充分考虑防护手段，不得影响到八佰伴正常营业。

- 垃圾临时堆放方式、场地：可乘坐货梯，运送至室外拆除垃圾临时堆放点。垃圾临时堆放点不得过度堆放，应及时清理。竣工后3日内需全部清理完成，并做好场地清洗。

- 成品保护要求：运输工具、垃圾、材料等，需要经过的非拆除地点，必须做好成品保护。如地面、墙面、墙角、管道等。避免因拆除、运输造成损坏。

- 消防放水、空调放水：为确保安全，拆除工程进行中，暂定不进行消防放水、空调放水。拆除单位必须注意好涉水管路的保护和避让。

- 安全措施：拆除单位需做好现场的各项安全防护，如按门店要求配备防疫器具、灭火器具、医疗器具、应急器具等。

- 勘场时间：2020年10月5日-10月8日。勘场前提前联系项目经理何经理，约定勘场时间。何经理电话：13914273351

- 投标要求：

- 完成投标时间：2020年10月9日17:00前。

- 投标方式：报价清单填写后，打印，盖章，文件袋密封，密封条盖骑缝章。现场送达或快递送达：无锡市县前东街1号金陵大饭店21楼任甦宇收。13815429434

- 电子档投递要求：报价清单电子档excel版，盖章版扫描件，一并电子邮件形式发送至以下邮箱地址：rensuyu@springland.com.cn。邮件名：《江阴大统华城中店拆除工程报价单--xxx报价单位的名称》。2020年10月9日17:00起，2020年10月10日9:00止。

- 纸质投递、电子档投递时间、方式不符合要求，均视为投标无效。

- 12、计划谈判时间：暂定2020年10月10日。另行具体通知。