## 装修安装汇总
附件五、工程量清单及材料表
2026年镇江商业城一层南区调改装饰及安装工程量汇总表（汉堡王）
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 一层拆除
2 | 一层装饰
3 | 排油烟
4 | 上下水
5 | 强电改造
6 | 外立面开门洞
7 | 特殊措施费 （分区域施工、赶工费、夜间施工） |  | 包干价
8 | 合 计 | 0
备注：以上价格含人工、材料、机械、管理费、利润、规费、常规措施费及特殊措施费（包括但不限于安全文明施工措施费、活动脚手架、夜间施工、二次搬运、赶工、分区域施工、人工降效、垃圾清理外运、甲方指定专业分包现场配合综合管理费等所有措施项目）、风险、税金(9%)等全部费用。

## 拆除
商业城一层南区工程量清单--拆除
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 （元） | 备注
一 | 拆除工程
1 | 天棚切割加固 | 1.根据新规划动线对现有天棚进行保护性切割(饰面板、主副龙骨等) 2.保留区域天棚通过对主副龙骨、吊筋增加进行面层加固，含配件及材料 | m | 30
2 | 线路设备整理 | 1.照明灯具及线路拆除整理，保障非调改区正常运行； 2.天花顶部设施保护性拆除，包括但不限于监控、CK、广播、导视、成品检修口、烟感、空调出风、回风百叶(不含喷淋头)，具体根据门店要求 3.主电缆移交甲方，余废料归施工方 | m2 | 160
3 | 天棚拆除 | 1.拆除原石膏板吊顶(含面层、主副龙骨、吊杆、木工板、常规灯槽、灯盒造型)拆除,按水平正投影面积计算 2.拆除的所有废料归施工方,建筑垃圾外运 | m2 | 160
4 | 地面切割 | 保留石材与拆除地砖之间切割 | m | 30
5 | 上铺地砖拆除 |  | m2
6 | 石材/地砖凿除 | 1.拆除水泥砂浆粘结层、面砖/石材拆除； 2.拆除的所有废料归施工方，建筑垃圾外运； | m2 | 160
7 | 钢化玻璃(挡烟垂壁) | 拆除钢化玻璃(挡烟垂壁) | m | 5.2
8 | 合计 |  |  |  |  | 0

## 装饰
商业城一层南区工程量清单--装修
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 （元） | 备注
1 | 钢化玻璃(挡烟垂壁) | 1.50*50*4热镀锌角钢@1000,M6螺栓固定 2.8mm厚钢化防火玻璃H=800mm； 3.含施工图纸及施工验收规范要求的所有内容； | m | 3 | 380 | 1140 | 暂估量
2 | 地坪成品保护 | 1.9.5mm石膏板地面保护； 2.铺贴.拆除.垃圾处理 3.满足规范要求； | m2 | 40
3 | 200mm砌块墙体 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块（拉结筋按规范自行考虑在报价中）； 2.砖砌体拉结筋、砼与砖砌体交界处网格布按规范布置 3.墙体类型:200厚内墙； 4.砂浆强度等级:M7.5预拌水泥砂浆； 5.含施工图纸及施工验收规范要求所有内容 | m2 | 66
4 | 圈地梁+构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25； 2.钢筋制作/绑扎(主筋4Ф12,箍筋Ф8@200,含钢筋植筋),模板支模、拆模； 3.含施工图纸及施工验收规范要求所有内容 | m3 | 1
5 | 墙面粉刷 | 1.刷界面剂一遍； 2.满挂玻纤网格布，5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛，15mm厚1:2.5水泥砂浆找平层； 3.含施工图纸及施工验收规范要求所有内容 | m2 | 132
6 | 墙面涂料新做 | 1.满批专用腻子三遍/乳胶漆一底两面 2.含施工图纸及施工验收规范要求所有内容 | m2 | 25.6
7 | 不锈钢踢脚线 | 1.1.2mm厚不锈钢（镀钛.抗指纹）踢脚线，H=100mm，展开尺寸：10+100+10mm，含开槽、折边、开孔、满焊打磨处理等所有加工费用； 2.9mm阻燃板基层 3.含施工图纸及施工验收规范要求所有内容； | m
7 | 空调风口封堵 | 原公区空调出风口铁皮封堵，含保温 | 个 | 5
8 | 临时施工围挡 (单层板) | 1.轻钢龙骨+单面石膏板:龙骨间距600mm/板厚9.5mm,材料品牌不限,确保装修期内结构稳定 2.施工结束后围挡拆除及垃圾外运； 3.一铺一个装修门含门锁五金件； 4.具体工程量以现场双方书面确认为准； | m2 | 96
9 | 车贴画面 | 1.围挡表面覆车贴,内容由商场提供 2.围挡四周及门洞三条边50mm成品亚克力线条固定收边，交叉处倒角； 3.成品压条提交甲方预审； 4.具体工程量以现场双方书面确认为准 | m2 | 96
10 | 合计

## 排油烟
商业城一层南区工程量清单--排油烟
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 （元） | 备注
1 | 镀锌钢板通风管道制作安装（地排风管道/排油烟管道） | 1.材质、规格：1.0mm厚镀锌钢板 2.形状：矩形/圆形 3.接口形式：法兰连接,镀锌支吊架制作及安装 4.工程量计算规则：管道周长乘以管道中心线长度计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积 | m2 | 228
2 | 150℃防火阀600*600 |  | 个 | 2
3 | 楼板板开洞 | 800*1300 | 个 | 1
4 | 墙体开洞 | 700*1300 | 个 | 1
5 | 吊顶拆除（含切割） |  | m2 | 4.2
6 | 新建加气块隔墙（10cm） |  | m2 | 10.08
7 | 圈梁地梁 |  | 米 | 4
8 | 墙体粉刷（水泥砂浆粉刷） |  | m2 | 10.08
9 | 涂料施工 |  | m2 | 6.4
10 | 吊顶零星修补 |  | 项 | 1
11 | 排烟管道井道内吊绳施工措施费 |  | 项 | 1
12 | 合计 |  |  |  |  | 0

## 上下水改造
商业城一层南区工程量清单--给排水
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 （元） | 备注
1 | PVC-U排水管 | 1.安装部位：室内废水管改造 2.输送介质：废水 3.管材质：PVC-U排水管DN110 4.连接方式：承插粘接 5.含管道及管件的制作安装、灌水试验 | m | 35 |  |  | 暂估
2 | 给水安装 | 1.名称：PPR给水管 2.规格型号：DN40 3.连接方式：热熔 4.内容:管道敷设（含管件）、管道镀锌支架制作安装（间距符合国家规范）、压力试验、管道消毒清洗等 | m | 40 |  |  | 暂估
3 | 专用阀门 | 1.阀门（ PPR热熔管）专用 2.纯铜芯，优质，DN40，品牌“埃美柯” | 个 | 1
4 | 地面开孔含防水封堵 | 130mm的圆孔打洞 | 个 | 2 |  |  |  | 一楼楼板1个、负一楼楼板1个
5 | 管道接驳 |  | 个
6 | 合计 |  |  |  |  | 0

## 强电改造
商业城一层南区工程量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 （元） | 备注
1 | 新增桥架 | 1.规格型号：镀锌桥架100*50（含盖板） 2.厚度：不小于1.0mm； 3.工作内容：成品桥架安装、镀锌支架制作安装（间距符合国家规范要求）、防火堵洞、接地跨接； | m | 60 |  |  | 吊顶内施工
2 | 电缆敷设（主材） | 1.名称：WDZB-YJY-1/0.6kV-4*95+1*50； 2.安装形式:桥架敷设； 3.工作内容：敷设、电缆头制作、安装、电缆防护； 4.电缆乙供，品牌：远东/上上/江南 | m | 60
3 | 电缆敷设（人工） | 1.名称：WDZB-YJY-1/0.6kV-4*95+1*50； 2.安装形式:桥架敷设； 3.工作内容：敷设、电缆头制作、安装、电缆防护； | m | 60 |  |  | 吊顶内施工
4 | 配线 | 1.名称：WDZN-BYJ-2.5 2.配线形式：穿管敷设 3.含施工图纸及施工验收规范要求所有内容 4.电线乙供，品牌：远东/上上/江南 | m | 30 |  |  | 预留灯箱电源（就近接）
5 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设/明配 4.含施工图纸及施工验收规范要求所有内容 | m | 10
6 | 合计

## 外立面开门洞
商业城一层南区工程量清单--外立面开门洞
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 （元） | 备注
1 | 外立面石材切割（门洞1.8*3.8) |  | 米 | 7.4 |  |  |  | 按宽度1.8米考虑，高度至现有灯箱顶部
2 | 石材拆除(含钢架） |  | m2 | 5.58
3 | 外立面石材零星修补 |  | 项 | 1
4 | 石材钢架加固 |  | 项 | 1
5 | 加气块墙拆除 |  | m2 | 7.02
6 | 室外彩钢瓦围挡 |  | m2 | 20
| 合计 |  |  |  |  | 0

## 材料表
主要材料品牌表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材料设备品牌或厂家推荐表 |  |  | 等级 | 投标选用品牌
一、装修工程
1 | 石膏板 | 详见清单 | 龙牌 |  |  | 国标优等品 | 龙牌
2 | 轻钢龙骨 | 详见清单 | 龙牌 |  |  | 国标优等品 | 龙牌
3 | 无机不燃板 | 详见清单 | 莫干山 |  |  | 国标优等品 | 莫干山
4 | 乳胶漆 | 详见清单 | 多乐士 |  |  | 优等品 | 多乐士
5 | 玻璃原片 | 详见清单 | 台玻 | 耀皮 | 信义 | 优等品 | 信义
6 | 水泥 | 详见清单 | 海螺 | 南方 |  | 优等品 | 海螺
7 | 热镀锌钢材 | 详见清单 | 安钢 | 马钢 | 莱钢 | 国标优等品 | 安钢
8 | 聚氨酯防水 | 详见清单 | 东方雨虹 | 德高 | 禹王 | 优等品 | 东方雨虹
9 | JS防水 | 详见清单 | 东方雨虹 | 德高 | 禹王 | 优等品 | 东方雨虹
10 | 不锈钢 | 304,厚度详见清单 | 浦项 |  |  | 优等品 | 浦项
11 | 防火涂料 | 详见清单 | 满足消防要求 |  |  | 优等品 | 国产优质
二、安装工程
1 | 桥架及盖板 | 详见清单 |  |  |  | 国标优等品 | 国产优质
2 | 电线管JDG | 详见清单 |  |  |  | 国标优等品 | 国产优质
3 | 热浸镀锌钢管 | 详见清单 | 金洲 |  |  |  | 国产优质
4 | 给排水管 | 详见清单 | 中财 | 公元 |  | 国标优等品 | 中财
5 | 开关插座 | 详见清单 | 三雄 | 雷士 | 罗格朗 | 优等品 | 罗格朗
6 | 阀门、水表 | 详见清单 | 埃美柯 |  |  | 优等品 | 埃美柯
7 | 橡塑保温 | 详见清单 | 华美 |  |  | 优等品 | 华美
7 | 电线电缆 | 详见清单 | 远东 | 上上 | 江南 | 国标优等品 | 江南
8 | 网线 | 详见清单 | 罗格朗 | 海康 |  | 国标优等品 | 罗格朗